## Sheet1
การกำหนดปฏิทินการดำเนินการจ้างก่อสร้าง วิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ ( e -bidding )
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | จำนวนวัน | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี
|  |  | วงเงินไม่เกิน 5 ล้าน | เกิน 5 ล้านแต่ไม่เกิน 10 ล้าน
1 | ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 1 วัน | 17 พ.ย.60 | 17 พ.ย.60
2 | แต่งตั้งและจัดทำราคากลาง | 3 วัน | 17 - 21 พ.ย.60 | 17 - 20 พ.ย.60
3 | แต่งตั้งบุคคล/ร่างขอบเขต/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา | 1 วัน | 22 พ.ย.60 | 21 พ.ย.60
4 | จนท.ทำเอกสารร่างประกาศ/เชิญชวน และเผยแพร่ | 3 วันทำการ | ไม่ต้องวิจารณ์ | 21-23 พ.ย.60
5 | จนท.ทำรายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ | 1 วัน | 22 พ.ย.60 | 24 พ.ย.60
6 | หน.จนท.เผยแพร่ประกาศ/เอกสาร | 5 วันทำการ/10 วันทำการ | 23 - 29 พ.ย.60 | 24 พ.ย.60 -7 ธ.ค.60
7 | ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา | 1 วัน | 30 พ.ย. 60 | 8 ธ.ค.60
8 | จัดพิมพ์ใบเสนอราคา/เอกสารการเสนอราคา | 1 วันทำการ | 1 ธ.ค.60 | 12 ธ.ค.60
9 | คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการพิจารณาผลพร้อมความเห็น | 1 วันทำการ | 4 ธ.ค.60 | 13 ธ.ค.60
10 | จนท.จัดทำรายงานผลการพิจารณา | 1 วันทำการ | 6 ธ.ค.60 | 14 ธค.60
11 | หน.ส่วนราชการอนุมัติ | 1 วันทำการ | 7 ธ.ค.60 | 15 ธ.ค.60
12 | ประกาศผู้ชนะ |  | 7 ธ.ค.60 | 15 ธ.ค.60
13 | เว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา | 7 วันทำการ | 8 - 19 ธ.ค.60 | 18 - 27 ธ.ค.60
14 | ทำสัญญา | 1 วันทำการ | 20-22 ธ.ค.60 | 28 ธ.ค.60
15 | ส่งสำเนาสัญญาให้ สพป.ชร.1 |  | 25 ธ.ค.60 | 29 ธ.ค.60